DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO

I TRIMESTRE AÑO 2010

INDICE

1. 	ANTECEDENTES GENERALES	3

1. 	ANTECEDENTES GENERALES	3

1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos	3

1.2	OBJETIVO GENERAL	3

1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

1.4	PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE	4

Lineamiento Estratégico I: Promover el aumento y diversificación de las exportaciones no tradicionales de las empresas silvoagropecuarios chilenas	4

Concursos Públicos	4

Participación en Ferias Internacionales	4

Muestras y Catas	5

Lineamiento Estratégico II: Capacitación para el desarrollo de capacidades exportadoras ejecutadas por el FPESA	5

2.	ANTECEDENTES FINANCIEROS	6

3.	ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	10

3.1 INFORME DE AVANCE TÉCNICO	10

3.2.	INFORME DE POSIBLES NO CUMPLIMIENTOS	11

3.3.	MODIFICACIONES	11

3.4.	INFORME DE AVANCE SEMESTRAL EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	11

3.5	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL	12

3.6.	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	13

3.7.	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS NO CUMPLIDOS AÑO 2009.	14

Anexo 1: Planilla Seguimiento de Indicadores de Desempeño	15

# 1. 	ANTECEDENTES GENERALES

## 1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos

| RESOLUCIÓN N° 32 |  |
| --- | --- |
| FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN |  |
| MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO) |  |
| MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN |  |
| CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN: PIA BARRROS |  |
| CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y FECHA) FRANCISCA SILVA |  |
| GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2010 |  |
| GARANTÍA |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |  |
| EMISOR |  |
| MONTO M$ 9.477.738 |  |

## OBJETIVO GENERAL

Promover el aumento y diversificación de las exportaciones silvoagropecuarias no tradicionales de las empresas chilenas.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar instrumentos que estimulen la participación del sector exportador silvoagropecuario en acciones de promoción de exportaciones, asegurando los principios de equidad, competitividad y libre acceso. - Apoyar en la generación y difusión de información, para que los agentes económicos de los mercados internacionales (importadores, distribuidores y consumidores) reciban información oportuna, pertinente y de alta calidad sobre el sector silvoagroexportador chileno, sus productos, procesos y empresas. - Apoyar en la generación y difusión de información, para que las empresas silvoagropecuarias chilenas tengan acceso a información y conocimientos pertinentes de alta calidad, sobre las características y condiciones de los mercados, clientes y consumidores extranjeros. - Generar los instrumentos para que las empresas silvoagropecuarias chilenas tengan acceso al aprovechamiento de las oportunidades que se deriven de los Acuerdos Comerciales vigentes. - Generar los instrumentos que permitan desarrollar capacidades exportadoras que faciliten la realización de estrategias sustentables en los mercados externos, en el segmento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras silvoagropecuarias, incluyendo aquellas que conforman la agricultura familiar campesina. - Apoyar el desarrollo de las empresas silvoagropecuarias chilenas, en la capacidad de identificar nichos de mercado que permitan a nuestro país posicionarse en los países desarrollados y en vías de desarrollo, no sólo con materias primas, sino con productos de mayor valor agregado, y - Promover acciones de promoción comercial de empresas exportadoras silvoagropecuarias dirigidas a productos con mayor grado de elaboración a nivel nacional o regional.

## PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

## Lineamiento Estratégico I: Promover el aumento y diversificación de las exportaciones no tradicionales de las empresas silvoagropecuarios chilenas

## Concursos Públicos

El proceso de evaluación y adjudicación del instrumento 2010, se definió de acuerdo a la siguiente distribución:

| Concurso | Línea Estratégica | Nº Proyectos |
| --- | --- | --- |
| AFC 2010 | Empresarial | 64 |
|  | Sectorial | 4 |
| Total AFC 2010 |  | 68 |
| Nacional 2010 | Empresarial | 111 |
|  | Sectorial | 47 |
| Total Nacional 2010 |  | 158 |

La totalidad de los proyectos tienen un horizonte de ejecución desde Enero al 31 de diciembre.

## Participación en Ferias Internacionales

El año 2010 se participara en 17 ferias del sector silvoagropecuario. Las ejecutadas durante el primer trimestre son:

| Fecha | Feria | Productos | Mercado |
| --- | --- | --- | --- |
| Febrero | ISM | Dulces y Confites | Alemania |
|  | FRUITLOGISTICA | Frutas y Hortalizas | Alemania |
|  | GULF FOOD DUBAI | Alimentos | Emiratos Árabes |
|  | BIOFACH | Alimentos Orgánicos | Alemania |
| Marzo | ANTAD | Alimentos y Bebidas | México |
|  | PROWEIN | Vinos | Alemania |
|  | ALIMENTARIA | Alimentos | España |

## Muestras y Catas

El año 2010 se realizarán 20 Muestras y Catas de Vino. Durante el mes de Marzo se ejecutó el siguiente evento el que contó con la participación de 27 viñas.

| Fecha | Mercado |
| --- | --- |
| Marzo | Rusia (Moscú y San Petersburgo) |

## Lineamiento Estratégico II: Capacitación para el desarrollo de capacidades exportadoras ejecutadas por el FPESA

Programa de Internacionalización para la Agricultura Campesina

Visitas Guiadas a Ferias

| Feria Fruitlogistica | Berlín - Alemania | 3 al 5 febrero 2010 | Fruta | Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exposición en Ferias

| Feria Biofach | Nuremberg - Alemania | 15 -21 de Febrero | Orgánico | Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feria World Floral Miami 2010 | Miami - USA | 11 al 13 Marzo de 2010 | Flores | Ejecutada |

Misiones de Prospección

| Misión de prospección al Mercado Español para la Carne Ovina | Barcelona - España | 22 al 26 Marzo 2010 | Carne ovina | Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Actividades por región, planificadas para 2010

Durante el primer trimestre se ha ejecutado la siguiente actividad de la región de Los Lagos:

| Propuesta Genero | Seminario Internacional | Puerto Montt | Mayo de 2010 | En Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El resto de la planificación de actividades regionales, se llevará a cabo durante los próximos períodos.

# ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 1: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

| Detalle |  | Total Ejecutado Trimestre M$ |  |  | Total Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Acumulado |
| Monto Transferido Mensual | M$ | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 |
| Porcentaje de Monto Transferido | M$ | 0% | 3,80% | 0% |  |
| Monto Rendido en el Periodo | M$ | 129.617 | 209.731 | 554.873 | 894.221 |
| Porcentaje Monto Rendido | % | 1,37% | 2,21% | 5,85% | 9,43% |
| Porcentaje Autorizado para Gastos de Administración | % | 8,80% | 8,80% | 8,80% |  |
| Monto Destinado a Gastos de Administración | M$ | 48.551 | 44.428 | 97.815 | 190.794 |
| Porcentaje de Gasto Acumulado en Administración (Gastos Administración / Total Transferencia) | % | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 2,01% |

Cuadro 2: ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS

| DE LOS ACTIVOS FIJOS (BIENES EN LOS QUE SE INVERTIRÁ) (*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | PRESUPUESTO (M$) |  | % AVANCE | JUSTIFICACIÓN DESVIACIONES |
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |
| 1 Silla | 186 | 186 | 100 % |  |
| 2 Computadores DELL | 778 | 778 | 100 % |  |
| 2 Estantes – 1 Estación de Trabajo | 379 | 379 | 100 % |  |
| 1 Cámara Digital | 187 | 187 | 100 % |  |
| 1 Telón | 173 | 173 | 100 % |  |
| 2 Mesas – Taburete | 600 | 600 | 100 % |  |
| 1 Mesa Reunión – 6 Sillas | 643 | 643 | 100 % |  |
| 1 Mueble Vitrina | 550 | 550 | 100 % |  |
| TOTAL | 3.497 | 3.497 | 100 % |  |

| Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos |  |
| --- | --- |
| Fecha de aprobación del programa de inversiones. |  |

Rendición de los activos del año 2009, en el período enero-marzo de 2010.

Cuadro 3: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA

| EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA | M$ 151.521 |  |
| MONTO DÉFICIT DE CAJA | M$ |  |
| EXCEDENTE / DÉFICIT | INFORMADO __ Fecha: Medio: | NO INFORMADO X |

(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar “NO CORRESPONDE”.

Cuadro 4: ACTIVOS FINANCIEROS

| Tipo de Instrumentos | UF/$/US | Fecha de Colocación | Fecha de Cierre | Monto | Tasa | Monto Recibido | Institución | Lineamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cuadro 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lineamiento | Producto/ Proyecto | Nombre Institución que realiza aporte | MONTO APORTANTE |  | M$ TRANSFERENCIA 2010 |  | TOTAL PROYECTO |  |
|  |  |  | M$ | (%) | M$ | (%) | M$ | (%) |

(*)  Completar incorporando aquellos proyectos que son cofinanciados con aportes de la transferencia, indicando el lineamiento en el cual se enmarca el proyecto, el nombre del mismo, la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto aportado por la transferencia y el total del proyecto, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes  indicar “SIN MOVIMIENTO”

Cuadro 6: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)

| Trimestre | Lineamiento/ Producto/ Proyecto | Nombre del Consultor(es) | Ejecutado Trimestral | Indicar actividades principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIN MOVIMIENTOS |  |  |

Cuadro 7: AVANCE Y DESVIACIÓN DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

| ÍTEM | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 |  |  | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2 |  |  | TOTAL |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | Programado | Ejecutado | % Avance | Programado | Ejecutado | % Avance | Gasto Programado | Gasto Ejecutado | % Avance |  |
| Saldo por Rendir |  |  |  |  |  |  |  | 664.014 |  |  |
| Transferencia Subsecretaría |  |  |  |  |  |  | 9.477.738 | 360.000 |  |  |
| Total Ingresos |  |  |  |  |  |  | 9.477.738 | 1.024.014 | 3,8% |  |
| Gastos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferencia directa |  | 55.599 |  |  | 2.850 |  |  | 58.449 |  |  |
| Gastos en Personal |  | 227.305 |  |  | 13.690 |  |  | 240.995 |  |  |
| Bienes y servicios de consumo |  | 351.044 |  |  | 50.973 |  |  | 402.018 |  |  |
| Inversión |  | 965 |  |  | 0 |  |  | 965 |  |  |
| Gastos Administración |  |  |  |  |  |  |  | 190.794 |  |  |
| Otros (Deuda Flotante) |  | 473 |  |  | 527 |  |  | 1.000 |  |  |
| Total Gastos | 8.013.362 | 635.386 | 7,93% | 630.336 | 68.040 | 10,79% | 9.477.738 | 894.220 | 8,38% |  |
| Saldo disponible |  |  |  |  |  |  |  | 129.794 |  |  |

Instrucciones:

- Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento.

- Gasto  ejecutado corresponde al valor devengado a la fecha informada.

- El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado.

- El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100.

- Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo.

Notas:

| N° | Explicación |
| --- | --- |

Cuadro 8: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE COBERTURA POR REGIÓN

|  | PRESUPUESTO 2010 |  |  | INDICADORES DE COBERTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Recursos Presupuestados (M$) | Recursos Ejecutados (M$) | Recursos Ejecutados (%) |  |  |  |  |
| XV |  |  | - |  |  |  |  |
| I |  |  | - |  |  |  |  |
| II |  |  | - |  |  |  |  |
| III |  |  | - |  |  |  |  |
| IV |  |  | - |  |  |  |  |
| V |  |  | - |  |  |  |  |
| RM |  |  | - |  |  |  |  |
| VI |  |  | - |  |  |  |  |
| VII |  |  | - |  |  |  |  |
| VIII |  |  | - |  |  |  |  |
| IX |  |  | - |  |  |  |  |
| XIV |  |  | - |  |  |  |  |
| X |  |  | - |  |  |  |  |
| XI |  |  | - |  |  |  |  |
| XII |  |  | - |  |  |  |  |
| NC |  |  | - |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |

DIRECON no dispone de los mecanismos adecuados, para proporcionar información regionalizada.

# ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

## 3.1 INFORME DE AVANCE TÉCNICO

INFORME DE  PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010

## 3.2.	INFORME DE POSIBLES NO CUMPLIMIENTOS

Completar con aquellas actividades comprometidas que no se cumplirán en el año de medición.

Cuadro N° 8 No cumplimientos.

| ACTIVIDAD/COMPROMISO | JUSTIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2010 | FECHA PARA LA CUAL SE COMPROMETE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2010 |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.3.	MODIFICACIONES

Cuadro N° 9 Modificaciones al Convenio.

| MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN | PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO | MODIFICACIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.4.	INFORME DE AVANCE SEMESTRAL EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Cuadro N° 10 Cumplimiento de Compromisos

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |

Fuente: DIPRES.

Nota: Completar sólo en los periodos de evaluación considerados por Dipres. La contraparte de la Subsecretaría de Agricultura enviará a la Institución la evaluación de los compromisos, para a partir de ella se informe del avance de estos.

## 3.5	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL

El informe de programación gubernamental está en etapa de elaboración por parte de Cancillería. Al momento que finalice, se adjuntará versión del mismo en este punto.

Institución:

Subsecretaría/Servicio:

Objetivo Estratégico: 1

| Producto | Compromiso | Avance | Observación | Fundamento de la Evaluación | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objetivo Estratégico:

| Producto | Compromiso | Avance | Observación | Fundamento de la Evaluación | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objetivo Estratégico: n.

| Producto | Compromiso | Avance | Observación | Fundamento de la Evaluación | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Reporte SEGPRES, (mes de reporte) 2010

## 3.6.	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

| N° | Nombre del indicador | Meta 2010 | Avance Trimestre | Análisis de Resultados de indicadores (*) | Fundamentación y justificaciones de no cumplimientos y sobrecumplimientos(**) | Compromisos Medidas Correctivas o preventivas | Plazos de cumplimiento de los Compromisos | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Nacional del FPESA | 51% | 52,9% | Si bien se consideraba un aumento en el compromiso de los recursos aportados por el sector privado (lo que hizo aumentar la meta para este año), éste ha tenido un desempeño levemente superior a la meta. Principalmente esto se ha dado por el aumento del cofinanciamiento exigido a las campañas genéricas (55%), respecto del año 2009 (50%), lo que representa un 70% de los recursos del concurso nacional. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
| 2 | Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) respecto del total de recursos financieros del FPESA ejecutados en el año t | 11,46% | 37% | A la fecha de hoy, se han asignado el 92% de los recursos del concurso AFC y una cifra similar al PIAC. Ambos instrumentos apoyan directamente a este segmento, por lo que su temprana cobertura en materia presupuestaria permite alcanzar niveles importantes respecto del total de recursos del FPSA. | El sobrecumplimiento de este indicador radica principalmente en que no se han asignado el 100% de los recursos de todos los instrumentos al primer trimestre del 2010, los que no van directamente a beneficiar el segmento de la AFC. Con lo anterior, se aumentará el denominador de la fracción y se normalizará en los próximos periodos el valor efectivo, en torno a la meta. | Asignar el 100% de los recursos de todos los instrumentos del FPESA | II y III trimestre | FPESA |
| 3 | Porcentaje de empresas beneficiarias que exportan en un año respecto del total de empresas beneficiarias del FPESA | 44,5% | 44,4% | El trabajo de continuidad con las empresas permite que estas alcancen la inserción comercial internacional, dado que en promedio una pyme debe ser apoyada 3 años seguidos para lograr esta meta. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde |

## 3.7.	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS NO CUMPLIDOS AÑO 2009.

| Indicador | Análisis de los resultados | Recomendaciones para corregir los resultados | Compromisos o acciones correctivas o preventivas | Fecha propuesta de cumplimiento del compromiso | Fecha efectiva de cumplimiento del compromiso | Grado de cumplimiento (Cumplido / No cumplido) | Actividades y/o Acciones concretas realizadas | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

## Anexo 1: Planilla Seguimiento de Indicadores de Desempeño

Debe señalar las justificaciones para compromisos no cumplidos.